## 汇总1 (hidden)
巴中市2017年市级重点项目建设计划分类汇总表
单位：个，亿元
项目分类 |  | 项目个数 | 总投资 | 年度计划 |  | 备 注
总 计 |  | 290 | #REF! | #REF! | 占 全 市计划比重
按类别 | 基础设施 | 127 | #REF! | #REF! | #REF!
| 产业发展 | 110 | #REF! | #REF! | #REF!
| 民生社会 | 53 | #REF! | #REF! | #REF!
按批次 | 续 建 | 129 | #REF! | #REF! | #REF!
| 开 工 | 154 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.53103
| 前 期 | 7
注：2017年计划竣工项目67个

## Sheet2 (hidden)
巴中市2017年市级重点项目计划建议分类汇总表
单位：个，亿元
项目分类 |  | 项目个数 | 总投资 | 年度计划 |  | 备 注
总 计 |  |  |  |  | 占 全 市计划比重
按类别 | 基础设施 |  |  |  | #DIV/0!
| 产业发展 |  |  |  | #DIV/0!
| 民生社会 |  |  |  | #DIV/0! |  | -1
按批次 | 续 建 |  |  |  | #DIV/0!
| 开 工 |  |  |  | #DIV/0!
| 前 期 | 7
注：2017年计划竣工项目 个

## 市重开工
2021年市级重点项目建设任务分解表（新开工）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容 | 总投资 | 2021年 投资计划 | 2021年主要形象进度 | 2月累计完成投资 | 2月累计完成形象进度 | 挂联领导 | 项目业主 |  | 责任单位 |  | 备注
[11 empty] | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
合计（30个） |  |  |  |  | 1481000 | 864000
一、基础设施（11个） |  |  |  |  | 430000 | 198000
（一）交通（3个） |  |  |  |  | 93000 | 68000
1 | 省道408线鹿角垭隧道及连接线 工程 | 赶场镇 | 2021-2022 | 全长6.1公里，其中隧道3公里，连接线3.1公里 | 28000 | 10000 | 隧道掘进500米，完成连接线路基20% |  |  | 李善君 | 南江交通建设投资有限公司 | 邢文喜 | 县交通运输局 | 何开国 | ★
2 | 南江县乡村旅游道路建设 | 南江县 | 2021-2022 | 新建西厢—云顶、红光—云顶等旅游公路60公里 | 35000 | 28000 | 新建西厢—云顶等乡村旅游道路50公里 |  |  | 吴开财 | 南江交通建设投资有限公司 | 邢文喜 | 县交通运输局 | 何开国
3 | 南江县特色产业路通组路建设 | 南江县 | 2021 | 新建特色产业路通组路260公里 | 30000 | 30000 | 完工 |  |  | 吴城蓉 | 相关乡（镇）人民政府 | 相关乡（镇）长 | 县交通运输局 | 何开国
（二）水利（4个） |  |  |  |  | 121000 | 37500
4 | 南江县汇田河水库工程 | 高塔镇 | 2021-2023 | 新建小（1）型水库，总库容211万立方米 | 17000 | 5000 | 改建道路2公里，开工建设枢纽工程 |  |  | 赵燕飞 | 南江水务建设投资开发有限公司 | 胡均德 | 县水利局 | 米 广
5 | 南江县堤防工程 | 南江县 | 2021-2022 | 新建生茂汽修厂至污水处理厂段、杨坝场镇段等堤防6公里及沿线河道综合整治 | 12000 | 10000 | 建成生茂汽修厂至污水处理厂段、杨坝场镇段堤防5公里 |  |  | 董 博 | 南江水务建设投资开发有限公司 | 胡均德 | 县水利局 | 米 广
6 | 南江县城拦蓄水工程 | 南江县 | 2021-2022 | 新建城区河段拦蓄水设施1处，升级改造城区低水坝4座 | 12000 | 8500 | 完成主体工程85% |  |  | 董 博 | 南江雾源污水处理有限公司 | 李仙荣 | 县水利局 | 米 广
7 | 南江县城乡供水提升工程 | 南江县 | 2021-2025 | 建乡镇供水管网160公里，城区引水管道56公里，改造供水管网30公里，配套建设供水中转站及其附属设施，建农村供水保障工程600余处。建县城饮用水源水库1座，水质检测中心1座，配套相关附属设施 | 80000 | 14000 | 建成关坝镇9000m³/d农村供水工程1处，铺设输水管线50公里，建成水质检测中心1座 |  |  | 黄成锐 | 南江润和市政有限责任公司 | 李仙荣 | 县水利局 | 米 广
（三）城乡及园区建设（2个） |  |  |  |  | 101000 | 27500
8 | 南江县城北客运中心及城市停车场建设 | 集州街道等 | 2021-2025 | 新建城北客运中心及城市停车场15个 | 71000 | 22500 | 建成城北客运中心及仿古街等4处停车场 |  |  | 李文荣 | 巴中运输（集团）有限公司 南江城市建设开发有限公司 | 杜少华 岳开彦 | 县交通局 县住建局 | 何开国 陈晓初
9 | 南江县东榆工业园区基础设施 建设 | 东榆工业园区 | 2021-2024 | 新建产业道路8公里，标准化厂房30000平方米，停车场15000平方米，自来水管网15公里，配电设施20处，通讯网络管网20公里，排洪渠1公里，雨污综合管网20公里，污水处理设施1处，垃圾中转站1个，垃圾收集点5处，公厕4座，樵河取水泵站1座，高位水池1处，废旧电池处理站1处 | 30000 | 5000 | 完成产业道路2.4公里，排洪渠500米，排污管网2公里 |  |  | 王春明 | 四川鼎丰国有资产投资（集团）有限公司 | 邢文豪 | 东榆工业园区管委会 | 骆 浩
（四）国土（2个） |  |  |  |  | 115000 | 65000
10 | 南江县高标准农田建设 | 南江县 | 2021 | 新建高标准农田3.5万亩 | 15000 | 15000 | 完工 |  |  | 陈 槟 | 县土壤肥料与资源环境管理站 | 李 清 | 县农业农村局 | 马 明
11 | 南江县土地增减挂钩 | 南江县 | 2021-2023 | 新建安置点60个，拆旧地块3780个，复垦面积6017亩 | 100000 | 50000 | 新建安置点32个，拆旧复垦3130亩 |  |  | 李玉君 | 南江县自然资源和规划局 | 张 林 | 县自然资源和规划局 | 张 林
二、产业发展（14个） |  |  |  |  | 712000 | 398000
（一）农业（2个） |  |  |  |  | 60000 | 60000
12 | 南江县富硒茶 基地 | 南江县 | 2021 | 新植富硒茶1万亩，低改1万亩，配套建设园区道路等基础设施 | 15000 | 15000 | 完工 |  |  | 赵燕飞 | 相关乡（镇）人民政府 | 相关乡（镇）长 | 县农业农村局 | 马 明
13 | 南江县生猪养殖基地 | 南江县 | 2021 | 新建生猪规模养殖场8处，配套完善附属设施 | 45000 | 45000 | 完工 |  |  | 赵燕飞 | 大竹正邦农牧有限公司等 | 龚正华等 | 高桥镇 关门镇 天池镇 关路镇等 | 杜珍贵 吴 朋 徐智敏 郑 斌等
（二）工业（5个） |  |  |  |  | 73000 | 58000
14 | 南江县中药材加工生产线 | 高塔镇 | 2021 | 建厂房5000平方米；购置加工设备40台套；建中药材种植基地800亩；供电供水及其他配 套建设 | 5000 | 5000 | 完工 |  |  | 刘 奕 | 南江天宫农业有限公司 | 梁大海 | 县经信局 | 柳望春
15 | 南江县新型建材生产线 | 公山镇 | 2021-2022 | 建年加工150万吨建筑石料生产线一条，生产、生活用房5000平方米，配套相关附属设施 | 25000 | 21000 | 完成工程80% |  |  | 周辉斌 | 巴中市交通投资集团有限公司 | 周照森 | 公山镇 | 岳 伟
16 | 南江县建筑装饰石材精深加工生产线 | 东榆工业园区 | 2021-2022 | 新建年加工2万立方米的石材生产线、工艺品2万件生产线各1条，废水及固体废弃物处理设施各1套，办公楼等2000平方米，购置设备，配套完善设施 | 20000 | 15000 | 完成石材生产线、工艺品生产线各1条，废水及固体废弃物处理设施各1套，办公楼等2000平方米，购置设施设备 |  |  | 吴城蓉 | 南江莲花实业有限责任公司 | 王 闯 | 东榆工业园区管委会 | 骆 浩
17 | 南江县地面铺装建材生产线 | 东榆工业园区 | 2021-2022 | 新建石膏加气砌块生产线、固体废弃物粉粹生产线、砂石粉碎生产线、海绵城市环保透水砖生产线5条，新建生产、生活用房8500平方米及厂区道路，新增全自动离线码垛设备1台，完善配套设施 | 15000 | 10000 | 建成污泥处置生产线和透水砖生产线 |  |  | 刘 尧 | 巴中源洪圆环保建材有限公司 | 岳小木 | 东榆工业园区管委会 | 骆 浩
18 | 南江县建筑钢模制造 | 东榆工业园区 | 2021-2022 | 建钢筋制作成套设备生产线3条，建生产、生活用房1.2万平方米；配套相关附属设施 | 8000 | 7000 | 完成厂房建设，购置设施设备 |  |  | 王春明 | 南江强建机械制造有限公司 | 罗 云 | 东榆工业园区管委会 | 骆 浩
（三）商贸物流（5个） |  |  |  |  | 529000 | 255000
19 | 南江县宏帆广场城市综合体（二期） | 集州街道 | 2021-2024 | 总建筑面积约30万平方米，商业建筑面积1.3万平方米，完善相关配套设施 | 180000 | 50000 | 完成主体工程20% |  |  | 李文荣 | 南江宏帆房地产开发有限公司 | 刘春林 | 县住建局 | 陈晓初 | ★
20 | 南江县坤晟•江南府邸城市综 合体 | 集州街道 | 2021-2023 | 建筑面积15万平方米，其中商业面积1万平方米，完善附属设施 | 65000 | 30000 | 完成主体工程30% |  |  | 杨海波 | 南江坤晟房地产开发有限公司 | 熊 强 | 县住建局 | 陈晓初
21 | 南江中农联川陕农产品集散中心（一期） | 集州街道 | 2021-2022 | 集现代农产品细化分类交易区（如特色农产品、蔬菜水果、肉禽、水产等）、电商中心、冷链物流仓库、农产品检验检疫中心、农旅文化体验街区、生活服务性配套商业区等为一体的农产品集散中心 | 80000 | 70000 | 完成主体工程85% |  |  | 万 林 | 中农联投资集团 | 蔡剑宁 | 县商务局 | 李驭学 | ★
22 | 南江县长赤城市综合体 | 长赤镇 | 2021-2022 | 新建商业综合体28万平方米，其中商业面积2万平方米，完善相关配套设施；新建幼儿园2000平方米；整理土地500亩；新建、硬化道路8公里，黑化市政道路2公里（桥梁1座）；新建防洪堤3.5公里；提升街道形象，整治河道1公里，新建雨污分流管网8公里；完善相关附属设施 | 160000 | 80000 | 完成商业综合体主体工程30%；整理土地500亩；新建幼儿园2000平方米；完成部分道路路基工程及雨污分流管网建设，硬化道路8公里 |  |  | 佘 东 | 四川悦翔达房地产开发有限公司等 | 肖卫平等 | 长赤镇 | 张晓东
23 | 南江县兴农商贸综合体 | 沙河镇 | 2021-2022 | 建商贸市场2万平方米、办公楼1200平方米、地下停车场7000平方米，完善相关附属设施 | 44000 | 25000 | 完成主体工程50% |  |  | 刘 尧 | 南江成达房地产开发有限公司 | 付 盛 | 沙河镇 | 刘 亮
（四）旅游开发（1个） |  |  |  |  | 30000 | 5000
24 | 南江县光雾山燕子岩索道 | 光雾山镇 | 2021-2023 | 新建观光索道2.2公里及上下索站游客服务中心，配套建设相关附属设施 | 30000 | 5000 | 开工建工索道上下站、索道机桩、游客服务中心、停车场、厕所等 |  |  | 吴开财 | 四川光雾山旅游发展有限公司等 | 张 晓 | 县文广旅局 | 辛 勤
（五）能源（1个） |  |  |  |  | 20000 | 20000
25 | 南江县仁探1#钻探工程 | 元潭镇 | 2021 | 钻井深7620米 | 20000 | 20000 | 完工 |  |  | 刘 尧 | 中石化西南勘探分公司 | 刘驻民 | 县发改局 元潭镇 | 陈 彦 弋京毓
三、民生及社会事业（5个） |  |  |  |  | 339000 | 268000
（一）教育（1个） |  |  |  |  | 10000 | 5000
26 | 南江县学前教育能力提升 | 南江县 | 2021—2022 | 新建园舍14600平方米、活动场地5800平方米等，配套建设相关附属设施，采购设施设备 | 10000 | 5000 | 完成宝塔幼儿园、文庙小学附属幼儿园等主体工程50% |  |  | 杜晓莉 | 各相关学校 | 各相关学校校长 | 县教科体局 | 符 忠
（二）安居工程（1个） |  |  |  |  | 120000 | 55000
27 | 南江县城老旧小区改造 | 集州街道 | 2021-2023 | 对县城朝阳社区、大堂坝社区、春场坝社区等33个老旧小区进行改造，对小区内六层以上建筑加装电梯，完善道路、水、电、气、通信、综合管网等基础设施、文体设施 | 120000 | 55000 | 改造沙溪坝社区、南磷路社区老旧小区道路，配套建设停车场、水、电、气、综合管网等基础设施、文体设施，加装电梯40部 |  |  | 何大宏 | 集州街道办事处 | 何继成 | 县住建局 | 陈晓初
（三）扶贫开发（1个） |  |  |  |  | 150000 | 150000
28 | 南江县2021年脱贫成果巩固提升工程 | 南江县 | 2021 | 完成农村供水、灌溉工程维修养护100处，配套园区道路100公里，安装防护栏200公里，农房建设提升600户，全面保障医疗和教育，持续推进农村人居环境整治、发展易地扶贫搬迁后续产业和公共服务设施配套，持续巩固156个贫困村脱贫成果 | 150000 | 150000 | 完工 |  |  | 娄可伟 | 相关乡（镇）人民政府 | 相关乡（镇）长 | 县扶贫开发局 | 石 忠
（四）生态环保（2个） |  |  |  |  | 59000 | 58000
29 | 南江县乡镇污水处理设施建设 | 南江县 | 2021 | 新建污水处理设施20处 | 46000 | 46000 | 完工 |  |  | 刘小鹤 | 南江春晖土地开发有限公司 | 赵海年 | 县住建局 | 陈晓初
30 | 南江县污泥及固废综合利用 | 南江县 | 2021—2022 | 新建日处理150吨污泥处理设施1套，改建日处理150m³/d城市垃圾填埋场渗滤液处理设施1套 | 13000 | 12000 | 完成主体工程90% |  |  | 杜晓莉 | 南江雾源污水处理有限公司 | 李仙荣 | 县水利局 | 米 广
注：表中“备注”栏标注“▲”为纳入《2021年全省重点项目名单》的重点项目；标注“★”为2021年市“挂牌推进”项目。

## 市重续建
2021年市级重点项目建设任务分解表（续建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容 | 总投资 | 截至2020年底完成投资 | 2021年 投资计划 | 2021年主要形象进度 | 2月累计完成投资 | 2月累计完成形象进度 | 挂联领导 | 项目业主 |  | 责任单位 |  | 备注
[12 empty] | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
合计（18个） |  |  |  |  | 2265713 | 1036750 | 532000
一、基础设施（5个） |  |  |  |  | 512713 | 459750 | 47000
（一）交通（2个） |  |  |  |  | 163750 | 143750 | 20000
1 | G244东榆至马跃溪过境公路建设工程（二期） | 南江县 | 2017-2021 | 新建二级公路7公里 | 46000 | 36000 | 10000 | 完工 |  |  | 陈 槟 | 南江交通建设投资有限公司 | 邢文喜 | 县交通运输局 | 何开国 | ★
2 | S302线涪阳至木门南江段升级改造 | 南江县 | 2016-2021 | 新建二级公路100.7公里 | 117750 | 107750 | 10000 | 完工 |  |  | 万 林 | 南江交通建设投资有限公司 | 邢文喜 | 县交通运输局 | 何开国
（二）水利（3个） |  |  |  |  | 348963 | 316000 | 27000
3 | 南江县红鱼洞水库及灌区工程 | 桥亭镇 | 2015-2024 | 坝高104.8米，水库主体枢纽溢洪道、取水口、泄洪洞、生态放水管等；灌区工程全长156千米 | 318963 | 306000 | 10000 | 完成枢纽工程导流洞封堵，鱼类增殖站、电气二次建设等尾期施工；完成灌区工程隧洞掘进20公里及明渠开挖，衬砌10公里 |  |  | 李本勇 | 红鱼洞水库运行保护中心 | 邱华平 | 红鱼洞水库运行保护中心 | 邱华平 | ▲+★
4 | 南江县乡镇集中供水工程 | 南江县 | 2020-2022 | 改扩建东垭等供水站，新建井坝等供水站，铺设管网90公里，新增日供水能力1.42万立方米 | 20000 | 5000 | 12000 | 完成熊包梁等1.22万吨/天水厂主体工程建设，铺设管网50公里 |  |  | 陈 真 | 南江碧水源水务有限公司 | 宋庆国 | 县水利局 | 米 广
5 | 南江县正直河道综合治理工程 | 正直镇 | 2020-2021 | 新建防洪堤500米、泵站、排水涵管700米及大型弃土场2个，滑坡治理1处，安装安全监测线路，改建高压线路7千米等 | 10000 | 5000 | 5000 | 完工 |  |  | 何 勇 | 正直镇人民政府 | 赵 红 | 正直镇 | 吴东平
二、产业发展（9个） |  |  |  |  | 1448000 | 446000 | 360000
（一）农业（2个） |  |  |  |  | 470000 | 105000 | 160000
6 | 南江国家现代农业产业园 | 南江县 | 2020-2023 | 改(扩)建核心育种场、黄羊屠宰生产线；新建一级、二级扩繁场各1个，标准化规模养殖场18个，家庭羊场40个，培育南江黄羊养殖大户40户；新建金银花初加工生产线20条，南江黄羊科技创新中心，现代农业产业园博览展示中心，金银花科技创新中心等，新建产业道路50公里，耕作道18.7公里；建设优质牧草基地5千亩；新植金银花1万亩，建设金银花GAP示范基地5000亩，有机肥配方示范基地500亩；配套建设冷储库；开展品牌宣传，组织技术培训3000人次 | 190000 | 25000 | 100000 | 改(扩)建核心育种场，新建一级扩繁场、南江黄羊科技创新中心、现代农业产业园博览展示中心、金银花科技创新中心等，产业道路50千米，耕作道30公里；新植牧草5000亩，金银花3000亩，建设金银花GAP示范基地，有机肥配方示范基地500亩；开展品牌宣传，组织技术培训1000人次 |  |  | 马 辉 | 相关乡（镇）人民政府 | 相关乡（镇）长 | 县农业农村局 | 马 明
7 | 蓝润生猪（南江）全产业链 | 南江县 | 2020-2024 | 新建年饲养种猪5万头、年出栏100万头生猪养殖场；新建年产50万吨饲料加工厂、年产20万吨有机肥生产线 | 280000 | 80000 | 60000 | 建成高燕养殖基地，完成能繁母猪场主体、50万吨饲料加工厂完成20%主体 |  |  | 陈 槟 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 杨晓初 | 县农业农村局 | 马 明 | ★
（二）工业（1个） |  |  |  |  | 28000 | 8000 | 15000
8 | 南江县霞石新材料生产线 | 沙河镇 | 2020-2022 | 新建年产15万吨霞石精粉精选生产线一条，生产厂房3万平方米，生活办公区用房1万平方米，购置洗矿、磨矿、磁选、脱水干燥等生产设备 | 28000 | 8000 | 15000 | 完成加工生产线厂房主体工程，定购加工设备 |  |  | 王春明 | 四川南江新兴矿业有限公司 | 冯 波 | 县经信局 | 柳望春
（三）商贸物流（5个） |  |  |  |  | 500000 | 133000 | 125000
9 | 南江义乌商品批发城 | 集州街道 | 2020-2022 | 建义乌小商品展示交易中心、特色街区、步行街区、文旅主题公园、电子商务园区、仓储区、文化广场、星级酒店等批发城 | 270000 | 50000 | 10000 | 建成小商品展示交易中心 |  |  | 李善君 | 广西榕华市场投资有限公司 | 尹建华 | 县商务局 | 李驭学
10 | 南江印象商业综合体 | 集州街道 | 2020-2022 | 总建筑面积13.5万平方米，商业建筑面积0.6万平方米，完善相关配套设施 | 48000 | 20000 | 20000 | 完成2号楼主体封顶，1号楼基础施工 |  |  | 刘柯伶 | 四川第五季置业有限公司 | 黄秀华 | 县住建局 | 陈晓初
11 | 南江县麓府商业综 合体 | 集州街道 | 2020-2023 | 总建筑面积15万平方米，商业建筑面积3.5万平方米，完善相关配套设施 | 120000 | 50000 | 60000 | 完成主体工程80% |  |  | 何大宏 | 南江鸿盛房地产开发有限公司 | 冯 竞 | 县住建局 | 陈晓初 | ★
12 | 南江县龙城国际商业综合体（二期） | 集州街道 | 2020-2022 | 总建筑面积2.7万平方米，商业建筑面积0.6万平方米，完善地下停车场及相关配套设施 | 25000 | 7000 | 15000 | 完成7、8号楼主体70%，完成3号楼二次施工及附属设施配套建设 |  |  | 佘 东 | 四川宏业房地产开发有限公司 | 赵 猛 | 县住建局 | 陈晓初
13 | 南江县正直镇宝塔商业综合体 | 正直镇 | 2019-2022 | 新建全民健身与应急避难广场、商住楼3.9万平方米、地下停车泊位850个，完成景观打造、亮化、绿化、雨污管网等配套设施 | 37000 | 6000 | 20000 | 完成商住楼主体建设，配套景观打造、亮化、绿化等 |  |  | 李文荣 | 正直投资建设开发有限公司 | 习 蓉 | 正直镇 | 吴东平
（四）旅游开发（1个） |  |  |  |  | 450000 | 200000 | 60000
14 | 光雾和谷国际康养度假小镇 | 光雾山镇 | 2018-2022 | 新建国际康养社区110万平方米，停车场3.4万平方米；安置小区6万平方米；新建接待中心及民俗酒店3万平方米，文化创意园8万平方米；新建康养医院1.4万平方米及特色旅游购物街区、生态古寨文化园等 | 450000 | 200000 | 60000 | 完成首期康养房、安置房、业主中心等建设，二期康养房50%，启动三期康养房建设，实施学校、污水处理厂等公共基础设施 |  |  | 符大纲 | 四川南江光雾和谷旅游开发有限公司 | 赵文承 | 光雾山镇 | 岳春森 | ★
三、民生及社会事业（4个） |  |  |  |  | 305000 | 131000 | 125000
（一）卫生（2个） |  |  |  |  | 60000 | 16000 | 30000
15 | 南江县医疗卫生服务体系建设 | 集州街道 下两镇 | 2019-2022 | 新建县医院下两分院、妇幼保健院等综合大楼等6万平方米，新增床位200张，完善附属设施及设备购置 | 18000 | 4000 | 10000 | 完成主体工程90% |  |  | 杜晓莉 | 南江县下两中心卫生院 | 何 军 | 县卫健局 | 王 昕
16 | 南江县人民医院黄金院区 | 集州街道 | 2020-2022 | 新建门诊楼、住院楼（床位300张）、周转宿舍、食堂、停车场及其配套设施业务用房6万平方米，完善院内绿化和附属设施建设，购置医疗设施设备 | 42000 | 12000 | 20000 | 完成主体工程90% |  |  | 苟 丹 | 四川南江农业旅游发展集团有限公司 | 岳 明 | 县卫健局 | 王 昕 | ★
（二）安居工程（1个） |  |  |  |  | 200000 | 100000 | 70000
17 | 南江县城镇危旧房棚户区改造 | 南江县 | 2018-2022 | 改造棚户区危旧房5800户，配套建设基础设施 | 200000 | 100000 | 70000 | 完成杨家河、文光片区等棚户区改造；有序推进太子洞片区、政务中心至革命村、沙溪坝等棚户区改造 |  |  | 何大宏 | 南江城市建设投资开发有限公司等 | 岳开彦等 | 县住建局 | 陈晓初
（三）文化体育（1个） |  |  |  |  | 45000 | 15000 | 25000
18 | 南江县文化体育综 合体 | 集州街道 | 2020-2022 | 新建体育场1.8万平方米、商业综合体5.3万平方米，配套附属设施设备 | 45000 | 15000 | 25000 | 完成主体施工 |  |  | 汤碧荣 | 巴中云瑞置业有限公司 | 甘明平 | 县教科体局 | 符 忠 | ★
注：表中“备注”栏标注“▲”为纳入《2021年全省重点项目名单》的重点项目；标注“★”为拟纳入2021年市“挂牌推进”项目。

## 县重新开工
2021年县级重点项目建设任务分解表（新开工）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容 | 总投资 | 2021年 投资计划 | 2021年主要形象进度 | 2月累计完成投资 | 2月累计完成形象进度 | 挂联领导 | 项目业主 |  | 责任单位
[11 empty] | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
合计（66个） |  |  |  |  | 1522100 | 601600
一、基础设施（13个） |  |  |  |  | 279000 | 112500
（一）交通（4个） |  |  |  |  | 95000 | 23500
1 | 巴陕高速赤溪互通 | 赤溪镇 | 2021-2023 | 新建赤溪互通，连接线2公里及附属设施 | 32000 | 10000 | 完成征拆及水下工程 |  |  | 吴开财 | 四川巴陕高速公路有限责任公司 | 韩禹萱 | 巴陕高速协调办 | 何开国
2 | G244光雾山镇改线工程 | 光雾山镇 | 2021-2023 | 新建二级公路10公里 | 50000 | 5000 | 启动建设 |  |  | 苟 丹 | 县交通运输局 | 何开国 | 县交通运输局 | 何开国
3 | 南江北客运站 | 南江县 | 2021 | 占地1万平方米，其中：主站房及附属设施1500平方米、停车场7000平方米 | 3500 | 3500 | 完工 |  |  | 李文荣 | 四川省巴中运输（集团）有限 公司 | 杜少华 | 县交通运输局 | 何开国
4 | 云顶镇康养旅游道路 | 云顶镇 | 2021-2022 | 按四级公路标准新建并黑化道路8公里，完善相关附属设施 | 9500 | 5000 | 按四级公路标准新建并黑化道路8公里 |  |  | 王 波 | 南江县云顶镇人民政府 | 易世军 | 云顶镇 | 李 倩
（三）城乡及园区建设（8个） |  |  |  |  | 176000 | 84000
5 | 光雾山大道改造工程 | 集州街道 | 2021-2023 | 改造光雾山大道5.1公里，综合管廊3.3公里，完善人行道、强弱电管网、供排水系统、污水、垃圾等相关配套设施 | 21000 | 6000 | 开工建设 |  |  | 何大宏 | 南江县城市建设投资开发有限 公司 | 岳开彦 | 县住建局 | 陈晓初
6 | 集州市政道路建设 | 集州街道 | 2021-2023 | 新建职业中学至思源小学、客运中心区间道路等市政道路10公里，新建几水大桥、龙渠大桥等 | 20000 | 10000 | 新建道路10公里，启动几水大桥建设 |  |  | 何大宏 | 县住建局 | 陈晓初 | 县住建局 | 陈晓初
7 | 中景淩云府商业综合体 | 集州街道 | 2021-2023 | 建筑面积6万平方米，其中商业建筑面积0.7万平方米，完善相关配套设施 | 30000 | 15000 | 完成30%主体工程 |  |  | 何大宏 | 巴中市中锦瑞成房地产开发有限公司 | 杨 淼 | 县住建局 | 陈晓初
8 | 黄金新岸商业综合体 | 集州街道 | 2021-2022 | 总建筑面积4.2万平方米，其中商业建筑面积1万平方米，完善相关配套设施 | 15000 | 10000 | 完成3栋主体工程 |  |  | 陈 真 | 南江交通建设投资有限公司 | 邢文喜 | 县交通运输局 | 何开国
9 | 春江郦景商业综合体 | 集州街道 | 2021-2023 | 建筑面积8.5万平方米，其中商业面积1万平方米，完善附属设施 | 53000 | 20000 | 完成30%主体工程 |  |  | 李玉君 | 四川恒瑞达房地产开发有限公司 | 袁 军 | 县住建局 | 陈晓初
10 | 农村人居环境整治 | 南江县 | 2021 | 新建农村“厕所革命”示范村24个，新（改）建农村户厕4200座、农村公厕24座，污水处理设施98处 | 10000 | 10000 | 完工 |  |  | 刘小鹤 | 各相关乡镇人民政府 | 乡镇长 | 县农业农村局 县综合行政执法局 南江生态环境局 | 马 明 苏映海 刘志强
11 | 下两古街改造工程 | 下两镇 | 2021-2023 | 完成传统村落建设，道路、水利、电力等基础设施及产业培育 | 16000 | 2000 | 开工建设 |  |  | 周辉斌 | 下两镇人民政府 | 石睿德 | 下两镇 | 何秋结
12 | 赶场集镇改造提升工程 | 赶场镇 | 2021 | 新建集镇滨河路、步行街、休闲广场、停车场，加宽、黑化集镇道路，改造提升人行道，完善标识标牌等；等；改善水、电、气、宽带等管网，滑坡治理1处，配套完善设施 | 11000 | 11000 | 完工 |  |  | 李 斌 | 赶场镇人民政府 | 朱以武 | 赶场镇 | 董自强
（三）国土（1个） |  |  |  |  | 8000 | 5000
13 | 矿山地质环境治理工程 | 南江县 | 2021-2022 | 复垦耕地1000亩，生态恢复130亩，发展特色产业、观光农业1100亩；新建并硬化道路20公里，填埋矿渣0.5万方；新建人畜饮水工程及田间道、挡墙、排水沟、蓄水灌溉工 程等 | 8000 | 5000 | 完成光雾山及十八月潭旅游环线矿山地质环境治理 |  |  | 何贵修 | 县自然资源和规划局 | 张 林 | 县自然资源和规划局 | 张 林
二、产业发展（48个） |  |  |  |  | 1217100 | 471100
（一）农业（28个） |  |  |  |  | 269000 | 214000
14 | 南江县2021年东西部扶贫协作产业园 | 南江县 | 2021 | 发展特色产业基地2万亩，建成扶贫车间8个，配套设施 设备 | 10000 | 10000 | 完工 |  |  | 汤碧荣 | 相关乡（镇）人民政府 | 相关乡（镇）长 | 县发改局 | 陈 彦
15 | 公山镇特色农业产业基地建设 | 公山镇 | 2021 | 流转土地2100亩，土地整理2100亩，建成金银花GAP培育基地核心区域一个，新建产业联网路7.8公里、耕作道3.7公里，蓄水池11口，灌溉渠3.1公里，连片规范栽植银花2150亩、覆膜1800亩，建成穗园圃100亩、规模繁育圃基地500亩，完善相关配套设施 | 8500 | 8500 | 完工 |  |  | 陈 槟 | 相关乡（镇）人民政府 | 相关乡（镇）长 | 公山镇 | 岳 伟
16 | 关路镇生态农业产业园 | 关路镇 | 2021 | 新建生猪养殖基地2个，产业道路4公里，污水处理厂2处，休闲农庄及水上乐园等，发展连片产业园1400亩，新植金银花600亩、青脆李800亩，全面整治片区人居环境 | 4000 | 4000 | 完工 |  |  | 何 勇 | 四川民生农业开发有限公司 | 李朝军 | 关路镇 | 郑 斌
17 | 石滩镇生态循环养殖示范园 | 石滩镇 | 2021-2022 | 新建标准化南江黄羊养殖场11个，购置饲料设备50台、污水处理设备11台，新建、硬化产业道路23公里，配套相关附属设施等 | 8000 | 5000 | 新建标准化南江黄羊羊场11个，新建及硬化产业道路18公里 |  |  | 黄成锐 | 南江县元丰盛世农业有限公司 | 刘 江 | 石滩镇 | 严一鸣
18 | 石滩镇特色产业种植示范园 | 石滩镇 | 2021 | 新植特色水果5000亩，新建并硬化道路15公里，蓄水池8个，灌溉渠系26公里，配套相关附属设施等 | 5000 | 5000 | 完工 |  |  | 黄成锐 | 石河寨水果种植专业合作社 | 程永烈 | 石滩镇 | 严一鸣
19 | 兴马鑫鑫农场 | 兴马镇 | 2021 | 流转土地500亩，新建占地50亩规模化养羊场1处；种植优质牧草1000亩；配套相关附属设施等 | 10000 | 10000 | 完工 |  |  | 马 辉 | 南江县鑫鑫农场 | 秦文举 | 兴马镇 | 张志国
20 | 高桥镇恒泽养殖基地 | 高桥镇 | 2021 | 流转、整理土地150亩，新建标准化圈舍8000平方米，硬化道路4.8公里，配套建设沼气池、电力等相关设施设备 | 6000 | 6000 | 完工 |  |  | 娄可伟 | 巴中恒泽农业发展有限公司 | 熊淑华 | 高桥镇 | 杜珍贵
21 | 高桥镇生态农业产业园 | 南江县 | 2021 | 流转整理土地4000亩，连片新植优质银花4000亩，新建深加工厂房、办公用房800平方米，建设高标准水产养殖园5000平方米，新建水产品加工房500平方米，银花苗圃基地200亩、蓄水池10口，灌溉渠6公里，产业园区道路8公里，配套相关附属设施 | 8000 | 8000 | 完工 |  |  | 娄可伟 | 南江县梦西湖创意农业有限公司 | 苟碧松 | 高桥镇 | 杜珍贵
22 | 大河镇农业产业园 | 大河镇 | 2021-2022 | 发展藤椒产业园1500亩；新建加工及管理用房6000平方米；建产业道路15公里，蓄水池5口；配套相关附属设施等 | 6000 | 5000 | 修建产业道路15公里，精深加工房2000平方米，蓄水池2口及配套设施 |  |  | 万 林 | 南江县大河镇人民政府 | 邵 兵 | 大河镇 | 何全修
23 | 北极生态养殖基地 | 南江县 | 2021-2023 | 新建南江黄羊规模养殖场13个，肉牛养殖场1处，家庭养场21处，圈舍8000平方米，冷藏库房2000立方米；新建产业道路30公里，农家乐15家，完善相关配套设施 | 28000 | 12000 | 流转土地4000亩，新植银花2000亩；建黄羊规模养殖场8个，肉牛养殖场1处，家庭羊场21处；建产品储备库房、管理用房建设2500平方米；产业道路13公里 |  |  | 陈 槟 | 南江县巴蜀林业有限公司 | 王 皓 | 大河镇 | 何全修
24 | 赶场镇特色农业产业园 | 赶场镇 | 2021 | 新植核桃1000亩、金银花1500亩，低改核桃4000亩；新建产业道路15公里、山坪塘4口、灌溉管网40公里；新建核桃初级加工厂4处、金银花初级加工厂5处 | 6000 | 6000 | 完工 |  |  | 李 斌 | 赶场镇人民政府 | 朱以武 | 赶场镇 | 董自强
25 | 杨坝茶旅融合示范园 | 杨坝镇 | 2021-2023 | 整理土地2300亩，新植大叶茶2000亩、大果红花山油茶3000亩；新建生产厂房及商品展示区、智慧化灌溉系统；产业园区道路31公里、观光游步道2.2公里，观景平台6处、生态旅游厕所3个；改造污水综合管网6公里 | 36000 | 15000 | 新植大叶茶2000亩，新建生产厂房、商品展示区、观景台、生态旅游厕所、污水综合管网700米、道路4.8公里及智慧化灌溉系统，改造电网1.2公里 |  |  | 吴城蓉 | 四川拓野生态农业有限公司等 | 陈国平等 | 杨坝镇 | 岳云龙
26 | 赤溪镇特色农业示范园 | 赤溪镇 | 2021 | 发展茶叶基地1500亩，发展淡水养鱼200亩；新建农特产品加工房、业务用房、养殖场8000平方米；新建水池20口，修复塘库2口，新（改）建产业路40公里，开展人居环境整治，完善附属设施 | 20000 | 20000 | 完工 |  |  | 苟 丹 | 南江县光雾山林业有限公司 | 王才华 | 赤溪镇 | 陈小军
27 | 关门镇正邦养殖基地 | 关门镇 | 2021 | 新建年出栏15万头生猪养殖基地，完善配套附属设施 | 30000 | 30000 | 完工 |  |  | 杨海波 | 大竹正邦农牧有限公司 | 龚正华 | 关门镇 | 吴 朋
28 | 侯家镇白珠养殖基地 | 侯家镇 | 2021-2023 | 新建年出栏10万头生猪养殖基地，完善配套附属设施 | 12000 | 4000 | 完成养猪场基础建设，完善污水处理等相关配套设施 |  |  | 马北平 | 巴中白珠农业科技有限公司 | 何朝雄 | 侯家镇 | 蒲晓东
29 | 双流镇特色农业产业 | 双流镇 | 2021 | 整理土地1200亩，新植油菜等特色农业3000亩；新建产业道路28公里、山坪塘5口、提灌站4座；建生产生活用房、仓储用房1000平米，完善相关配套设施 | 5000 | 5000 | 完工 |  |  | 李德凡 | 相关村村民委 员会 | 相关村村民委员会主任 | 双流镇 | 陈 平
30 | 天池镇大叶茶种植基地 | 天池镇 | 2021 | 整理土地5000亩，新建高标准农田600亩，新植大叶茶5000亩；建产业道路、耕作便道42公里，整治山坪塘18口，配套完善相关附属设施 | 8000 | 8000 | 完工 |  |  | 董 博 | 南江县演禅寺集体资产管理有限公司等 | 贾绪全等 | 天池镇 | 徐智敏
31 | 集州特色农业产业基地 | 集州街道 | 2021 | 发展雷竹1000亩、鱼塘200亩，果蔬园100亩，新建接待中心1处，生态停车场2个，新建及硬化道路3公里，步游道1公里，蓄水池10个，治理溪沟2公里 | 8000 | 8000 | 完工 |  |  | 何大宏 | 南江县幸福村集体资产管理公司 | 岳全林 | 集州街道 | 李 宝
32 | 和平镇核桃产业基地 | 和平镇 | 2021 | 新植核桃1000亩，配套园区道路及供水灌溉设施 | 3000 | 3000 | 完工 |  |  | 刘柯伶 | 和平村集体资产管理公司 | 吴开胜 | 和平镇 | 董 黎
33 | 沙河镇诸葛寨大叶茶基地 | 沙河镇 | 2021 | 流转土地2000亩，新建种苗基地500亩，新植大叶茶1500亩，管护茶叶500亩，新建产业道路15公里、蓄水池30口、渠道5公里，维修渠道2公里，铺设灌溉管道4公里 | 5000 | 5000 | 完工 |  |  | 刘 尧 | 沙河镇诸葛寨集体资产管理公司 | 李佳林 | 沙河镇 | 刘 亮
34 | 八庙镇蛋鸭养殖基地 | 八庙镇 | 2021 | 新建蛋鸭养殖基地800亩；建深加工生产线一条，仓库及办公生活用房1200平方米；硬化产业道路10公里，新建山坪塘4口，完善停车场、供电、污水、垃圾等相关附属设施 | 8000 | 8000 | 完工 |  |  | 吴城蓉 | 缙云县开心药房有限公司 | 朱 军 | 八庙镇 | 刘 玲
35 | 仁和黄羊养殖基地 | 仁和镇 | 2021-2022 | 整理土地500亩，新建标准化羊圈1万平方米；建产业路11公里、山坪塘4口、灌溉渠堰5公里及羊肉初加工生产线、青储饲料加工厂、污水无害化处理设施等；种植优质牧草1000亩，配套完善水、电、通讯、绿化等设施 | 8000 | 5000 | 整理土地500亩，新建标准化羊圈5000平方米、道路11公里、青储饲料加工厂等，种植优质牧草1000亩，配套完善附属施设 |  |  | 何 科 | 南江县元丰盛世农业有限公司 | 刘 江 | 仁和镇 | 吴 宏
36 | 仁和中药材产业园 | 仁和镇 | 2021 | 整理土地400亩，新植中药材1000亩，新建生产、生活用房500平方米，配套相关附属设施 | 3000 | 3000 | 完工 |  |  | 何 科 | 南江县云台土地股份专业合作社 | 包中钢 | 仁和镇 | 吴 宏
37 | 贵民镇大叶茶基地 | 贵民镇 | 2021 | 新植大叶茶1800亩，新建并硬化产业道路11公里 | 3000 | 3000 | 完工 |  |  | 刘 奕 | 大垭里集体资产管理公司 | 邵宝成 | 贵民镇 | 詹远林
38 | 桥亭镇特色农业综合开发 | 桥亭镇 | 2021 | 流转并整理土地1500亩，新植茶叶1000亩，低改核桃500亩；新建产业路10公里，蓄水池5口，配套完善供电，排水、等附属设施 | 2500 | 2500 | 完工 |  |  | 吴开财 | 洋滩村集体管理公司等 | 邓依荣等 | 桥亭镇 | 黄 均
39 | 云顶镇茶叶种植基地 | 云顶镇 | 2021 | 新植母本茶3000亩，新建管理用房800平方米，产业道路2公里、堰塘2口、渠堰2千米，配套完善附属设施 | 5000 | 5000 | 完工 |  |  | 赵燕飞 | 村集体资产管理公司等 | 谭敏方等 | 云顶镇 | 李 倩
40 | 红光花果小镇建设（二期） | 红光镇 | 2021-2022 | 整理土地8000亩，新植特色水果等6800亩；新建产业路23公里、提灌站16处、蓄水池18个、灌溉沟渠27公里，建成气调库、烘干房、污水处理厂等，整治乡村人居环境 | 8000 | 5000 | 整理土地1300亩，新植特色水果1100亩，新建产业路5公里、提灌站3处、灌溉沟渠6公里、污水处理厂及配套设施等，整治乡村人居环境 |  |  | 赵燕飞 | 黑池村集体资产管理有限公司等 | 梁勇等 | 红光镇 | 廖安宁
41 | 团结特色种养殖基地 | 团结乡 | 2021 | 新建小二型水库1座，黄羊养殖场、生猪养殖场各1处，产业路20公里，新植金银花1000亩，配套完善设施 | 5000 | 5000 | 完工 |  |  | 陈 真 | 团结乡幸福生态家庭农场 | 易小红 | 团结乡 | 马 雄
（二）工业（6个） |  |  |  |  | 138600 | 56600
42 | 南威水泥迁建工程 | 南江县 | 2021-2022 | 新建日产5000吨水泥熟料新型干法水泥生产线，配套生产、生活辅助设施 | 100000 | 20000 | 启动南威水泥迁建工程 |  |  | 王春明 | 巴中海螺水泥有限责任公司 | 敬超强 | 县经信局 | 柳望春
43 | 畜禽粪污资源化利用 | 关门镇 | 2021 | 扩建年产3万吨生物有机肥生产线一条，新建厂房3500平方米，管理用房1000平方米，畜禽粪污处理中心1处，购置相关设施设备 | 5000 | 5000 | 完工 |  |  | 何 勇 | 南江县万事康生物科技有限公司 | 陈 映 | 县经信局 | 柳望春
44 | 竹坝铁矿精矿站迁建 | 南江县 | 2021 | 新建并硬化道路10公里，新建生产、生活用房6300平方米，完善供水、供电等配套设施 | 8000 | 8000 | 完工 |  |  | 王春明 | 四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿 | 汪兆俊 | 县经信局 | 柳望春
45 | 青钱柳、金银花精深加工 | 东榆工业园区 | 2021-2022 | 占地12亩，新建钢结构厂5000平方米，生活用房1000平方米，青钱柳生产线和金银花绿原酸生产线各1条，购置生产设备45套，配套相关附属设施 | 6000 | 4000 | 完成厂房建设，购置机械设备 |  |  | 刘小鹤 | 四川万格农业科技有限公司 | 廖 文 | 东榆工业园区管 委会 | 骆 浩
46 | 特色食品种植及精深加工 | 元潭镇 | 2021 | 新建生产、生活用房1.4万平方米；种植海椒4500亩；新建豆瓣加工生产线3条，置机器设备52台（套）；修建蓄水池5个，豆瓣主题文化农村博物馆、豆瓣主题餐厅等，完善相关配套设施 | 4600 | 4600 | 完工 |  |  | 王 波 | 南江县胡大妈食品有限公司 | 何永皎 | 元潭镇 | 弋京毓
47 | 高塔镇建筑管道生产线 | 高塔镇 | 2021 | 流转及平整土地100亩，新建建筑管道生产线一条，生产、生活用房8000平方米，新建及硬化园区道路2.5公里，购置相关设施设备 | 15000 | 15000 | 完工 |  |  | 刘小鹤 | 南江县达利水泥管道构建厂 | 彭仕林 | 高塔镇 | 戴天才
（三）商贸物流（4个） |  |  |  |  | 295000 | 61000
48 | 冷链物流仓储中心 | 南江县 | 2021—2023 | 新建成品冷藏库、速冻冷藏库、包装库7.7万平方米；购置叉车、搬运车、填充机、真空包装机、杀菌机等设施设备 | 30000 | 5000 | 完成主体工程20% |  |  | 杨海波 | 南江鼎丰国投资有限公司 | 刑文豪 | 县商务局 | 李驭学
49 | 万吨冷链仓储智能数字化中心 | 集州街道 | 2021—2022 | 占地20亩，新建8000平方米的万吨冷链仓储智能数字化中心 | 5000 | 1000 | 完成主体工程20% |  |  | 杨海波 | 巴中市万象农业科技有限公司 | 黄洪江 | 县商务局 | 李驭学
50 | 南深科技园 | 东榆工业园区 | 2021-2024 | 新建科研实验中心、轻纺制造基地、展示交流平台、风情街区、商住综合体、物流集散地、工业物流产业城、人才公寓、商贸中心、配套酒店等 | 250000 | 50000 | 完成轻纺制造基地、工业物流产业城等建设 |  |  | 王春明 | 广东高文工业发展集团有限公司 | 彭廷林 | 县经信局 | 柳望春
51 | 农贸市场提升改造工程 | 沙河等乡镇 | 2021-2022 | 新建洛坪农贸市场1.2万平方米，改造大河、下两、贵民、赶场农贸市场4个；新增门市252个，固定摊位800个，停车场2个 | 10000 | 5000 | 完成沙河农贸市场主体工程50%，改造下两农贸市场 |  |  | 刘 尧 | 南江县恒力资产营运管理有限公司 | 潘 尧 | 县供销社 | 王 谦
（四）旅游开发（8个） |  |  |  |  | 464500 | 114500
52 | 断渠文化旅游产业园 | 集州街道 | 2021-2024 | 新建游客中心、艺术客栈、文化商品街区、佛学文化馆、游道建设，配套建设道路、水、电、气、污水垃圾处理、绿化、亮化等相关附属设施 | 30000 | 10000 | 新建游客中心、文化商品街区等项目基础工程及部分主体工程 |  |  | 杜晓莉 | 南江县城市建设投资开发有限公司 | 岳开彦 | 县文广旅局 | 辛 勤
53 | 四川光雾山国际旅游度假区 | 光雾山镇 | 2021-2031 | 改造提升基础设施，新建五星级酒店、商业街区、度假公寓、温泉养生候鸟居住社区等 | 300000 | 50000 | 启动五星级酒店等建设 |  |  | 岳春森 | 信业国际有限公司 | 陈 林 | 县文广旅局 | 辛 勤
54 | 南江县国家文化专网建设 | 南江县 | 2021-2022 | 构建从数据采集、存储等全链条服务的新型基础设施；新建文化遗产标本库、中华民族文化基因库、中华文化素材库、文化大数据云平台等，建设“数据保真、创作严谨、互动有序、内容可控”的国家文化专网，实现线上线下一体化 | 25000 | 10000 | 新建全县文化遗产标本库、中华民族文化基因库、中华文化素材库 |  |  | 佘 东 | 四川广电网络南江县分公司 | 温刚民 | 县文广旅局 | 辛 勤
55 | 全域智慧旅游基础设施建设 | 南江全县 | 2021-2023 | 对“智慧旅游”一、二、三期进行改造提升，新建智慧旅游综合管理系统平台、智慧旅游指挥中心、智慧平安景区监控系统平台等，建立门户网站，打造统一旅游APP、移动支付等系统平台；新建南江县乡村景区景点全域智慧旅游项目，对智慧广电、融媒体中心、光纤网络等改造提升 | 32000 | 10000 | 建设智慧旅游综合管理系统平台、智慧旅游指挥中心、智慧平安景区监控系统平台等，建立门户网站，打造统一的旅游APP、移动支付等系统平台 |  |  | 佘 东 | 四川广电网络南江县分公司 | 温刚民 | 县文广旅局 | 辛 勤
56 | 北极羊旅小镇康养度假区 | 南江县 | 2021-2025 | 新南江黄羊农旅科研生态示范园区，开发农旅融合示范产品，建设黄羊宾馆及管理用房28000平方米，黄羊文化展览厅2万平方米及VR试听设施，黄羊科研人才培训及实验室，黄羊文化宣传等营销体系建设，建设黄羊美食体验中心18000平方米，黄羊商品精加工中心16000平方米及设施。北极文旅特色小镇基础设施及附属配套设施建设，改扩建景区道路5公里，修建游客接待中心3000平方米、厕所5座、旅游标识标牌20处等；全方位打造国际一流的生态康养、乐、文、旅、居一体化生态旅游休闲度假目的地 | 50000 | 12000 | 开发北极羊旅小镇森林康养景区景点8处，改扩建景区旅游道路5公里，新建景区步游道5公里，新建游客接待中心1处，建设南江黄羊农旅科研生态示范园区、北极文旅特色小镇基础设施及附属配套设施 |  |  | 陈 槟 | 四川南江农业旅游发展集团有限公司 | 何科明 | 县文广旅局 | 辛 勤
57 | 王瑛先进事迹展陈馆 | 南江县 | 2021 | 新建王瑛先进事迹展陈馆1300平方木，配套完善展陈设备，配套建设道路、水、电、气、污水垃圾处理、绿化、亮化等相关附属设施 | 2500 | 2500 | 完工 |  |  | 李 斌 | 南江县城市建设投资开发有限公司等 | 赵文承 岳开彦等 | 县文广旅局 | 辛 勤
58 | 玫瑰情海田园综合体 | 元潭镇 | 2021 | 新建大桥1座，园区道路15公里，游客接待中心200平方米，休闲娱乐场所2000平方米，安全饮水池1处，渠堰4千米，养殖塘5口，停车场2个；栽种观赏及食用玫瑰5000亩，完善相关配套设施 | 5000 | 5000 | 完工 |  |  | 王 波 | 南江县七彩长滩旅游资源开发有限公司 | 李跃江 | 元潭镇 | 弋京毓
59 | 大河镇生态旅游示范园 | 大河镇郑家沟村等 | 2021-2023 | 新植植银花1万亩、油用牡丹2000亩，新建民俗村落5个、生态鱼塘30个、人工狩猎场4个，园区观赏道路100公里、产业主题公园主题公园2000亩、高标游客接待中心4000平方米 | 10000 | 5000 | 新植银花1万亩、油用牡丹2000亩，新建民俗村落5个、生态鱼塘30个、人工狩猎场4个、园区观赏道路10公里、主题公园2000亩 |  |  | 万 林 | 南江县巴山源农业有限公司 | 符海均 | 大河镇 | 何全修
60 | 集州大世界水上乐园 | 集州街道 | 2021 | 新开发水域9600平米，发展水上游乐，新建亲子游乐中心850平方米，综合办公楼及服务大厅2000平方米，硬化道路3公里，步行道5公里 | 10000 | 10000 | 完工 |  |  | 何大宏 | 南江县集州欢歌旅游资源开发有限责任公司 | 张学钊 | 集州街道 | 李 宝
（五）能源（1个） |  |  |  |  | 50000 | 25000
61 | 南江县天然气管网及储气设施改造 | 南江县 | 2021—2023 | 新（改）建天然气供气管网410公里 | 50000 | 25000 | 新（改）建天然气供气管网150公里 |  |  | 何大宏 | 南江城乡建设投资开发有限公司 | 岳开彦 | 县住建局 | 陈晓初
三、民生及社会事业（5个） |  |  |  |  | 26000 | 18000
（一）教育（1个） |  |  |  |  | 2500 | 2500
62 | 正直镇宝塔幼儿园 | 南江县 | 2021 | 新建幼儿园园舍3850平方米，完善配套附属设施 | 2500 | 2500 | 完工 |  |  | 苟 丹 | 南江县正直镇 小学 | 邓 旭 | 县教科体局 | 符 忠
（二）卫生（2个） |  |  |  |  | 16500 | 8500
63 | 中医院长赤院区 | 长赤镇 | 2021-2023 | 新建业务用房28770平方米，其中，门（急）诊楼 5470平方米、住院部 11180平方米、医技楼3220平方米、行政及后勤保障楼等8900平方米，完善相关附属设施及设备购置 | 14000 | 6000 | 完成主体工程30% |  |  | 苟 丹 | 南江县中医医院 | 叶千琼 | 县卫健局 | 王 昕
64 | 民康医院精神康复中心 | 南江县 | 2021 | 新建精神康复中心2000平方米，配套附属设施建设 | 2500 | 2500 | 完工 |  |  | 陈 真 | 南江县民康医院 | 赵 伟 | 县民政局 | 赵卢桂
（三）文化体育（1个）
65 | 光雾山国际文化驿站建设 | 光雾山镇 | 2021 | 新建并精装修文化驿站5000平方米，采购相关设施设备60套，改建游客接待大厅1个，新建停车场1个，完善相关配套设施 | 6000 | 6000 | 完工 |  |  | 岳春森 | 四川省雍雅山居文化旅游有限 公司 | 余顺辉 | 光雾山镇 | 岳春森
（四）生态环保（1）个 |  |  |  |  | 7000 | 7000
66 | 高桥镇环保基础设施建设 | 南江县 | 2021 | 新建污水处理厂2处，安装污水管网13公里，杨家沟饮用水保护区及生态隔离网1.2公里，安装分散式家庭污水处理设施600户，完善相关附属设施 | 7000 | 7000 | 完工 |  |  | 娄可伟 | 四川省南江春晖土地开发建设有限公司 | 赵海年 | 高桥镇 | 杜珍贵

## 县重续建
2021年县级重点项目建设任务分解表（续建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容 | 总投资 | 截至2020年底完成投资 | 2021年 投资计划 | 2021年主要形象进度 | 3月累计完成投资 | 3月累计完成形象进度 | 挂联领导 | 项目业主 |  | 责任单位
[12 empty] | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
1 | 国有林场林区公路 | 光雾山镇 | 2020-2021 | 改扩建林区道路20公里，配套相关设施设备 | 5000 | 1500 | 3500 | 完工 | 890 | 完成项目立项批复、勘查设计、招标、签定工程监理合同、质检服务合同等相关工作，完成3.5公里路基建设及硬化工程、完善相关配套设施 | 吴开财 | 相关林场 | 相关林场负责人 | 县林业局 | 王善春
2 | 彩色苗木现代产业园 | 南江县 | 2020-2027 | 新（改）建彩色苗木基地1.54万亩。新建国地联合工程实验室、国家工程技术研究中心、智慧苗圃等，购置研发设备；进行品种保育及升级，完善灌溉管网及基础设施建设；新增新品种标准基地、砧木培育基地、彩叶植物综合应用基地、彩色苗木交易市场 | 67000 | 10000 | 10000 | 新建国地联合工程实验室和国家工程技术研究中心、国家级种质资源库及配套基础设施，购置科研设备，保育优良花卉品种6个，土壤改良3000亩；品种升级更新（嫁接）500亩 | 2400 | 完成采购国家级种质资源库及配套基础设施，购置科研设备，开展保育优良花卉品种6个，土壤改良800亩；品种升级更新）及相关工作 | 何 科 | 四川七彩林科股份有限公司 | 王明礼 | 县林业局 | 王善春
3 | 中国·南江光雾山森林康养示范基地 | 光雾山镇 | 2019-2022 | 总建筑面积3万平方米，新建接待中心、商业服务点、风情酒吧文化街、康养小区、高端康养小区、康疗中心等；新建基地道路3公里 | 33000 | 10000 | 15000 | 新建森林防火观测台，康疗中心，基地道路3公里等，启动康养小区，商业服务区等建设 | 3700 | 完成基地道路3公里路基建设、初建森林防火观测台3个，及全面启动康养小区、商业服务区建设相关工作。 | 岳春森 | 南江乐森林业有限公司 | 罗代光 | 县林业局 | 王善春