## 附件1.项目申报表
附件2：
2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区实施“醉美玉湖”片区乡村振兴项目建设任务表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 基本情况 | [8 empty] | 投资概算 | 计划投资来源 | [6 empty] | 备注
|  | 项目类别 | 支持方式 | 实施地点 | 主要建设内容 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 业主单位 | 主管部门 | 拟确权对象 |  | 中央专项彩票公益金 | 其他财政资金 |  |  |  | 社会融资 | 群众自筹
[13 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 | [10 empty] | 10321.84 | 5000 | 0 | 644 | 0 | 3170 | 700.84 | 807
1 | 川陕省长赤县苏维埃政府旧址修缮及红军石刻标语陈列园展陈提升项目 | 其他 | 全额投资 | 长赤镇街道（长赤禹王宫） | 对川陕省长赤县苏维埃政府旧址（长赤禹王宫）1819平方米清代古建筑的屋面、屋架、地面、墙体等进行修缮。对南江县红军石刻标语陈列园500平方米展厅进行展陈提升。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 县文广旅局 | 县文广旅局 | 县文广旅局 | 100 | 30 |  | 70
2 | 红三十军长赤医院旧址修缮项目 | 其他 | 全额投资 | 长赤镇龙池学校 | 对红三十军长赤医院旧址（李先念养伤处）243平方米清代古建筑的屋面、屋架、地面、墙体等进行修缮。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 县文广旅局 | 县文广旅局 | 县文广旅局 | 120 | 36 |  | 84
3 | 川陕省长赤县沙溪区苏维埃政府旧址陈列布展项目 | 其他 | 全额投资 | 红光镇街道（红光镇小学内） | 对建筑面积约900平方米的沙溪区苏维埃政府旧址进行展陈布展，编制布展设计方案，征集革命文物，布展实施，建设消防及安防系统设施设备，整治美化文物本体周边环境。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 县文广旅局 | 县文广旅局 | 县文广旅局 | 100 | 30 |  | 70
4 | 红色美丽村庄展陈提升项目 | 其他 | 全额投资 | 红光镇柏山村一社（明镇寺） | 对1200平方米的柏山村红色美丽村庄进行展陈提升，充分结合红色遗存和村庄历史空间、传统空间和公共空间，开展红色展示、红色教育等,打造红色课程与体验活动，突出红色阵地，发展红色乡村旅游。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 柏山村民委员会 | 县文广旅局 | 柏山村民委员会 | 100 | 30 |  | 70
5 | 红色美丽村庄红色文化宣传项目 | 其他 | 全额投资 | 红光镇柏山村 | 红色美丽村庄范围内30户约900平方米外墙绘制红色文化宣传彩画。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 柏山村民委员会 | 县文广旅局 | 红光镇柏山村 | 70 |  |  |  |  | 70
6 | 柏山村史馆修建项目 | 其他 | 全额投资 | 红光镇柏山村 | 1.拟在杜家沟修建占地100平方米的2层重檐歇山顶式钢筋混凝土结构建筑村史馆一座。 2.馆内陈列室红色回忆讲好“一碗汤”红军故事道具购置和场景铺设；农耕回忆展示农耕文化，陈列农具场景道具购置；乡风文明文化展览墙布置。 3.场馆水，电，装修等基础设施建设。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 柏山村民委员会 | 县文广旅局 | 红光镇柏山村 | 200 | 150 |  | 50
7 | 翡翠米精深加工项目 | 产业发展 | 投资补助 | 南江县长赤镇乐台社区 | 购置和安装购置和安装预清理及仓储、毛谷清理、砻谷及糙米整理、碾米及凉配米、抛光及色选、白米整理及配米、成品包装、除尘风网、米糠风网、电控及空压等日产150吨大米加工生产线设备。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 四川省南江县长赤翡翠米业有限公司 | 县农业农村局 | 示范区13个村民委员会 | 1841.84 | 1500 |  |  |  |  | 341.84
8 | “翡翠米”良种繁育中心项目 | 产业发展 | 投资补助 | 长赤镇清泉村 | 1.翡翠米良种繁育基地建设。对长赤镇清泉村2000亩良田通过高标准农田项目进行改良，实现“五变一通”（地块小变大、旱变水、短变长、陡变缓、弯变直、互联互通）。依托园区翡翠米科创中心建设50平方米良种储藏低温库和1000平方米晒场，购置并安装低温库所需设施设备。 2.翡翠米核心优质品种培育实验室建设。在粮油园区科创中心建设翡翠米核心优质品种培育实验室100平方米，购置并安装智能精米机、种子吹风仪、电子显微镜、种子低温库设施设备等育种研发所需的实验设施设备22台（套）。 3.翡翠米核心优良种质引进及新材料创制。筛选出一批适宜南江生态气候条件的优质、特色资源材料，通过杂交育种、诱变育种、单倍体育种与现代分子育种技术结合创制优良水稻育种新材料 4.翡翠米核心优质水稻新品种培育。 5.翡翠米核心优质水稻新品种推广与应用。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 示范区13个村民委员会 | 2859 | 1674 |  |  |  | 826 | 359
9 | 电商服务平台建设项目 | 产业发展 | 先建后补 | 长赤镇乐台社区（长赤翡翠米业有限公司），红光镇房岭村委会 | 长赤镇、红光镇各建设1处长赤翡翠米核心示范基地区建设4处电商服务平台，每个电商平台建设具体内容包括：（1）装饰装修直播间。包括装饰装修10㎡左右的直播间1间、背景设置、门牌招牌、制度图表、直播工作桌椅、产品展示货架等；（2）购置直播设备。新购置摄像机1台、智能直播一体机1台、电脑1台、智能手机1台、直播灯2台、专业ST10声卡1套、音控设备、鼠标等设备。（3）专业技术服务。聘请专业“网红”直播带货技术培训、现场指导及配套服务等。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 县商务局 | 县商务局 | 长赤镇乐台社区、红光镇房岭村委会 | 180 |  |  |  |  | 86 |  | 94
10 | 数字农业项目 | 产业发展 | 全额投资 | 长赤镇、红光镇 | 1.1万亩山区水稻示范区的数字农业大数据平台建设、数字农场建设、数字农业中心建设、数字农民建设、数字农机建设等。 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 项目覆盖村 | 1498 | 1000 |  |  |  | 498
11 | 茶园采摘道硬化项目 | 产业发展 | 投资补助 | 红顶茶场产业区 | 红顶村、书房村各硬化道路长1.5公里、宽1.5米、厚15厘米。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 红顶村、书房村民委员会 | 县农业农村局 | 红顶村、书房村 | 60 | 50 | [5 empty] | 10
12 | 茶园新建提灌站项目 | 产业发展 | 投资补助 | 红顶茶场产业区 | 红顶村、书房村各新建提灌站1个提灌站，红顶村铺设抽水管道1.2公里、书房村铺设抽水管网2公里。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 红顶村、书房村民委员会 | 县农业农村局 | 红顶村、书房村 | 150 | 140 | [5 empty] | 10
13 | 茶园新建山坪塘项目 | 产业发展 | 投资补助 | 红顶茶场产业区 | 红顶村新建蓄水量2000立方米山坪塘1口、书房村新建蓄水量1500立方米山坪塘1口。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 红顶村、书房村民委员会 | 县农业农村局 | 红顶村、书房村 | 65 | 60 | [5 empty] | 5
14 | 玉堂村茶叶加工设备配套项目 | 产业发展 | 全额投资 | 红光镇玉堂村 | 为茶叶加工厂供电建设三箱电1处和1公里线路，建设2000伏变压器及附属设施，购买PS775茶叶修剪机2台、NV600H川崎单人采茶机2台、开沟除草机3台。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 玉堂村民委员会 | 县农业农村局 | 红光镇玉堂村 | 30 | 30
15 | 高质量发展庭院经济项目 | 产业发展 | 以奖代补 | 长赤镇建华村、清泉村、莲池村、永新村、中魁村、龙池村、红顶村、乐台社区、青杠村、玉白村、桥梁社区，红光镇柏山村 | 计划改造农户庭院1300户。改造产业发展耕作道路40000米；建设农户小庭园，即小菜园、小果园，发展庭院经济。设置木栅栏25000米、砖砌小庭园10000平方米、土地整理12000立方米。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 农户 | 273 | 78 | [5 empty] | 195
16 | 长赤镇华润希望乡村石笋坪传统村落改造项目 | 乡村建设行动 | 先建后补 | 长赤镇龙泉村 | 对石笋坪传统村落进行改造升级，改造民宿378栋，大力发展乡村旅游。 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 长赤镇 | 县住建局 | 农户 | 2268 |  |  | 300 |  | 1590 |  | 378
17 | 长赤镇玉白村和青杠村农房功能提升项目 | 乡村建设行动 | 先建后补 | 长赤镇玉白村、青杠村 | 对长赤镇玉白村27户、青杠村19户农房的厨房、厕所、污水、庭院环境进行功能提升。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 玉白村、青杠村村民委员会 | 县住建局 | 农户 | 207 | 92 | [5 empty] | 115
18 | 垃圾处理项目 | 乡村建设行动 | 全额投资 | 长赤镇、红光镇 | 投放小钩臂车5辆、小钩臂箱49个、四分类垃圾箱20个、户三分类垃圾箱1147个、公共区域二分类垃圾箱80个。 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 县综合行政执法局 | 县综合行政执法局 | 项目覆盖村 | 200 | 100 |  |  |  | 100