## Sheet1
附件2
南江县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库（项目实施计划）
填报单位（盖章）：
序号 | 项目名称 | 是否属易迁后扶项目 | 是否属县区1+1主导产业项目 | 是否属“2+1”农业优势大品种计划产业项目 | 是否属重点帮扶村（三个一批村）项目 | 项目库信息 |  |  |  | 项目摘要 |  |  | 实施时间 |  |  | 项目总投资（万元） | 项目资金安排（万元） | [6 empty] | 是否纳入脱贫县统筹整合范围 | 项目实施单位
[6 empty] | 项目库系统项目编号 | 项目类型 | 项目 二级类型 | 项目 子类型 | 项目地点 | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排资金年度 |  | 以前年度已安排资金（万元） | 2024年安排财政衔接资金 |  |  |  | 其他统筹整合财政涉农资金 | 其他资金
[18 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 合计 | [14 empty] | 49248.58 | 0 | 23376.68 | 5725 | 1300 | 7187.16 | 0 | 11659.74
1 | 南江黄羊全产业链发展建设项目 | 否 | 是 | 是 | 是 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县范围内 | １.扩繁场建设。新建南江黄羊一级扩繁场１个，圈舍及运动场圈舍及运动场100000平方米，饮水池5250立方米，生产生活用房5000平方米，化粪池800平方米，干草棚200平方米，青贮池500立方米，干粪棚600立方米，购买覆膜机、打捆机等。 ２．发展适度规模养殖。建设规模化养殖场10个3000平米，家庭羊场20个2000平米，养殖大户100户以上5000平米，补栏南江黄羊20000只以上。 ３．南江黄羊品牌推广。建设南江黄羊体验店、直营店2个，面积不低于600平米。 | 吸收当地群众务工200人次以上，为全县养殖户提供优质种羊促进南江黄羊提质增量，增加群众养殖收入，提升产业链附加值。带动乡村振兴重点帮扶村集体经济发展，促进乡村振兴战略实施。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 3300 |  | 2300 | 1000 |  |  |  |  | 否 | 县农业农村局黄科所
2 | 南江县优质粮油产业融合示范园（翡翠米精深加工中心高标准粮仓）建设项目 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 长赤镇 | 新建1#准低温平房仓1660.93㎡、2#准低温平房仓1660.93㎡、应急物资储备库2093.65㎡、1#仓间罩棚597.58㎡、2#仓间罩棚66.33㎡、立筒仓10座（配套建设工作塔1097.25㎡、汽车接收站266.35㎡）、计算机信息管理系统及附属设施建设，宣传推动本地稻米产业高质量发展等。 | 吸纳当地群众务工230人次，做大做强翡翠米优质粮油发展。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 8630.54 | 0 | 2000 | 1000 |  |  |  | 5630.54 | 否 | 长赤翡翠米业有限公司
3 | 南江大叶茶产业发展项目 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 产业项目 | 生产项目、加工流通项目、产业服务支撑项目 | 茶叶基地培育、茶叶加工厂建设、茶叶仓储保鲜冷链基础设施建设、品牌打造和展销平台、农业社会化服务 | 县内茶叶乡镇 | 1.机采茶园培育8000亩；2.新（改、扩））建茶叶加工厂3个，自动化茶叶生产线1条；3.改植换种1000亩；4.新建南江大叶茶品牌专卖店1个；5.打造黄草坪科研示范基地；6.开展产品研发，品牌宣传活动；7.补助茶叶生产加工销售主体；8.鼓励茶园流转。 | 茶园土地流转租金、吸收当地群众务工2000人次、带动周边群众提升茶园基地20000亩，提升南江大叶茶品质。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 2500 |  | 1500 | 500 |  |  |  | 500 | 否 | 县茶叶产业发展中心
4 | 2024年肉牛产业发展项目 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 县内乡镇 | 拟新建存栏母牛50头以上的标准化肉牛养殖场12个；配套建设粪污处理设施设备，饲草饲料加工设施设备，办公设施设备。拟新建年屠宰3万头肉牛的屠宰车场1个。拟新建年加工千吨以上饲草料加工调配中心1个。 | 流转群众土地100亩以上，吸纳群众务工300以上，做大做强巴山肉牛产业。 | 是 | 2024年 | 2024年 | 1600 | 0 | 1000 | 200 | 400 |  |  |  | 否 | 县农业农村局
5 | 2024年生猪产业发展项目 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 县内乡镇 | 拟新建改扩建生猪规模场3个，配套改扩建粪污处理设施设备，防疫消毒设施设备，提升生猪规模场标准化水平。 | 流转群众土地100亩以上，吸纳群众务工100以上，做大做强巴山生猪产业。 | 是 | 2024年 | 2024年 | 400 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |  | 否 | 县农业农村局
6 | 小家畜禽产业发展项目 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 县内乡镇 | 拟改造提升中蜂标准化场5个，引进优质蜂群200群，配套建设蜂箱、采蜜等附属设施设备。拟新改扩建稻鸭共生基地3000亩。拟新建白鹅养殖基地1个，配套建设附属设施设备。 | 流转群众土地50亩以上，吸纳群众务工100以上，促进群众产业发展。 | 是 | 2024年 | 2024年 | 200 | 0 | 200 | [5 empty] | 否 | 县农业农村局
7 | 稻渔综合种养项目 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 沙河镇（红旗村） 侯家镇（龙兴村、灵官村） | 拟新建稻渔综合种养面积1000亩（沙河镇红旗村400亩，侯家镇龙兴村400亩、灵官村200亩），项目建设内容：稻田标准化改造、开挖渔沟鱼凼、新建进排水渠、防洪防逃设施，投放苗种、购买饲料和鱼药等。 | 吸纳脱贫群众务工500人次、带动周边群众发展稻渔综合种养1500亩。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 490 |  | 200 |  |  |  |  | 290 | 否 | 红旗村、龙兴村、灵官村委会
8 | 南江县万亩高山蔬菜基地建设项目 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 桥亭镇、关坝镇、神门乡、贵民镇、赶场镇、杨坝镇、大河镇、高桥镇、公山镇、集州街道 | 建设1000亩核心示范辣椒基地，建设1000亩魔芋基地 | 吸引当地群众务工100人，增加集体经济收入10万元。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 500 |  | 300 | 200 |  |  |  |  | 否 | 县农业农村局
9 | 南江县县级农产品冷链物流集配中心建设项目 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 集州街道、公山镇、长赤镇、元潭镇、下两镇等 | 在集州街道、公山镇、长赤镇、元潭镇、下两镇等乡镇新建400吨以上农产品产地冷链设施5个，并配备运输车辆5辆；在集州街道或长赤镇新建县级农产品产地集配中心1个。 | 带动周边群众就业，解决沿周边地区鲜活农产品冷藏保鲜问题。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 2000 |  | 500 | 200 |  |  |  | 1300 | 否 | 集州街道、公山镇、长赤镇、元潭镇、下两镇人民政府
10 | 种业提升 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种、养植业基地 | 全县范围内 | 1.大叶茶：新建（改造提升）南江大叶茶（川茶5号、云顶早、云顶绿）母本园100亩、培育南江大叶茶种苗1000万株。 2.开展配套系选育，巩固提升原种场，保存优秀遗传材料1500份以上，改进育种手段、扩大保育群数量，性能测定1500只以上，新建标准化圈舍１座2000平米。建设舍饲规模养殖场环境调控、自动饮水、机械喂料、自动清粪等数字化设施。 3.聘请水稻专家5人，引进水稻优良种质资源及创制新材料，开展50亩“翡翠米”良种繁育基地新品种培育 4.新建南江金银花种植资源保护基地50亩，开展品种资源提升保护、科研示范、育苗技术改良等 | 吸收当地群众务工30人，提升原种场核心群保有量，为扩繁场提供优质种羊，提升龙头企业经营效益，为全县南江黄羊标准化舍饲养殖提供技术支撑。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 830 |  | 830 | [5 empty] | 否 | 县农业农村局
11 | 特色产业科研与产品开发项目 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 全县范围内 | 1.南江黄羊：与高等科研院校开展科研合作，开展南江黄羊动物营养、疫病防控、遗传繁殖、育种创新、预制菜、菜系开发、精细化分割、文创产品等方面的课题研究。 2.大叶茶：开展南江大叶茶科研活动，研发南江大叶茶新产品，并检测其品质成分 3.开展南江金银花基础科研和产业研发。 | 聘请科研助手，解决大学生就业５人。科研成果转化，提升新型经营主体养殖效益。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 400 |  | 400 | [5 empty] | 否 | 县农业农村局
12 | 南江县优质农产品品牌培育与宣传项目 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 南江县 | 组织南江黄羊、南江金银花、南江大叶茶、南江核桃、南江蜂蜜等优质农产品申报“两品一标一优”4个，申报省级、国家级农业品牌目录；举办及参加各类展示展销会6次以上；拍摄优质农产品宣传视频及标识标牌制作。 | 提升南江优质农产品销量，增加优质农产品产量，带动当地群众务工1000人，提升优质农产品生产主体销售额。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 500 | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 县农业农村局
13 | 2024年扶持发展新型农村集体经济项目 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 相关村 | 通过壮大农村集体产业、盘活闲置资源等方式带动群众致富增收。 | 带动群众就业200人以上，发展壮大南江优势特色产业，年均增加村集体收入5万元以上。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 3000 | 0 | 1400 | 200 | 400 | 400 |  | 600 | 否 | 相关村
14 | 农业保险县级配套 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 金融保险配套项目 | 特色产业保险保费补助 | 南江县 | 购买农业保险，县级配套资金 | 提升农业产业抗风险能力。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 370 |  |  |  |  | 370 |  |  | 否 | 各乡镇
15 | 对未消除风险监测对象采取预防性措施项目 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 生产项目 | 全部 | 南江县 | 支持550户1500人未消除风险监测帮扶对象发展种植、养殖、改善人居环境等到户项目。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 150 |  | 75 |  |  |  |  | 75 | 否 | 县乡村振兴局
16 | 2024年发展高质量庭院经济项目 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 高质量庭院经济 | 全部 | 南江县 | 鼓励引导有条件、有意愿的脱贫人口、监测对象发展高质量庭院经济。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 2400 |  | 900 | 400 | 100 |  |  | 1000 | 否 | 县乡村振兴局
17 | 2024年小额信贷贴息 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 南江县 | 对符合条件的小额信贷贷款户发放贷款贴息。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 800 |  | 800 | [5 empty] | 否 | 县乡村振兴局
18 | 脱贫村、重点帮扶村和“三个一批”村产业发展 | 否 | 否 | 是 | 是 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种养植业基地 | 相关乡镇和村 | 支持34个重点帮扶村和24个“三个一批”村发展村集体经济和特色产业。 | 吸纳群众务工就业，带动周边农户产业发展，增加群众和村集体收入。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 2700 |  | 1000 | 500 | 200 |  |  | 1000 | 否 | 县农业农村局
19 | 2024年100人以上易地搬迁安置点后续扶持项目 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 产业项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 杨坝镇赤卫村、沙河镇保宁社区等11个村 | 支持杨坝镇赤卫村、沙河镇保宁社区等11个100人以上易地搬迁安置点发展特色产业。 | 吸纳带动易地搬迁安置群众通过发展产业、就近就业增收。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 1100 |  | 800 | 200 |  |  |  | 100 | 否 | 县乡村振兴局
20 | 农旅融合乡村旅游发展项目 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 相关乡镇和村 | 在云顶茶乡、玉湖长滩、赤溪洗厢等地发展乡村旅游 | 吸纳村内脱贫人员务工，人均获取工资收益3000元以上。打造旅游区，创造旅游收益人均2000元以上。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 1000 |  | 600 | 400 |  |  |  |  | 否 | 县文广旅局
21 | 沙河镇红旗村优质粮油基地+黄金（菜花）小镇建设建设项目（少数民族任务） | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 产业项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 红旗村 | 1.铺设灌溉63㎜管网3千米，铺设灌溉25㎜管网5千米。2.土地整理100亩。3.种植优质粮油300亩。4.建设农旅停车场2处及旅游厕所2个。5.改造闲置“银花棚”1000㎡，建设餐饮场所。6.建设观景台3处。7.产业用电设施设备2处。8.搭建标牌6处。 | 1.吸纳当地群众务工50人，推广新技术、新品种培200人次，带动本村农户发展优质粮油种植助农人均增收100元。 2.吸引周边游客参观赏景，用餐消费增加农户收入。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 200 |  | 200 | [5 empty] | 否 | 县民宗局
22 | 和平镇油榨坪村人居环境整治项目（少数民族任务） | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 油榨坪村 | 入户道路整治168户588人，入户道路建设8.5公里，整治污水管网25200米，新建32个化粪池5m³，新建100个化粪池3m³。 | 吸收当地群众务工20人，其中5人为少数民族，对1社38户、2社53户、3社42户、4社20户、5社15户,其中3户10人为少数民族共：168户农户进行人居环境整治。 | 否 | 2024年 | 180 | 180 |  | 83 | 25 |  |  |  | 72 | 否 | 和平镇油榨坪村
23 | 南江县天池镇双桂村2024年中央财政以工代赈项目（以工代赈任务） | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 天池镇双桂村 | 新建生产便道2.02公里；新建蓄水池10口（200立方米9口、400立方米1口）；新建引水渠9.96公里；新建涵洞34.5米；整治山平塘2口。 | 吸纳当地群众务工230人；改善双桂村432户1512人的生产生活条件；对267人进行就业技能培训，提升当地群众就业技能；助推粮油产业发展，采取村民自建方式预计发放劳务报酬151.31万元，实现人均增收6578余元。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 448.68 |  | 448.68 | [5 empty] | 否 | 双桂村
24 | 四川省巴中市南江县南江大叶茶产业提升项目（欠发达国有农场任务） | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江县云顶镇 | 新建云顶绿、云顶早、川茶5号大棚育苗基地10亩及配套建设；对现有南江大叶茶傲盘窝母本园基地道路2公里，渔池梁茶园1.5公里道路硬化；茶园大田管理的机器设备的采购（如：茶叶修剪机、茶叶采摘机、茶园开沟机具、茶园深翻机具等。 | 吸收当地群众务工300人次以上，带动周边群众发展南江大叶茶，做强做优南江大叶茶品牌，增加群众和公司收入。 | 否 | 2024年 | 2024 | 240 |  | 240 | [5 empty] | 否 | 四川省元顶子茶场有限公司
25 | 就业项目 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 南江县 | 对南江县满16周岁的脱贫劳动力，2024年转移到省外稳定就业三个月以上，签订劳动合同，出具公共交通票据，提供三个月工资流水等资料，给予一次性不超过500元的定额交通补助。符合条件的按400人测算。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 20 | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 否 | 县人社局
26 | 脱贫村、重点帮扶村和“三个一批”村基础设施补短 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 相关乡镇和村 | 支持34个重点帮扶村和24个“三个一批”村补齐必要的基础设施短板。 | 吸收当地群众务工200人以上，解决全县生产生活短板，做强产业发展基础设施，提升群众生活品质。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 1700 |  | 1000 | 500 | 200 |  |  |  | 否 | 县乡村振兴局
27 | 2023年省级重点优秀帮扶村激励项目 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 相关乡镇和村 | 激励2023年省级重点优秀帮扶村发展产业、补齐村内必要的基础设施短板。 | 吸收当地群众务工50人以上，解决全县生产生活短板，做强产业发展基础设施，提升群众生活品质。 | 否 | 2024年 | 2024年 | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  | 否 | 县乡村振兴局
28 | 农村公路养护 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 南江县 | 农村公路养护经费 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 585.36 |  |  |  |  | 585.36 |  |  | 否 | 县交通运输局
29 | 2024年“十三五”易地扶贫搬迁贷款贴息 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 南江县 | 用于全县2024年“十三五”易地扶贫搬迁贷款债券贴息。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 4600 |  | 4600 | [5 empty] | 否 | 县乡村振兴局
30 | 2024年雨露计划 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育 | 南江县 | 对符合条件的脱贫人口家庭中高职学生发放职业教育补助。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 1100 |  | 1100 | [5 empty] | 否 | 县乡村振兴局
31 | 普通高中贫困学生助学金 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 南江县 | 为3961名家庭经济困难的普通高中学生提供助学金 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 912.2 |  |  |  |  | 120 |  | 792.2 | 否 | 县教科体局
32 | 普通高中贫困学生免学费 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 南江县 | 为3961名家庭经济困难的普通高中学生免除学费 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 440 |  |  |  |  | 140 |  | 300 | 否 | 县教科体局
33 | 中职脱贫群众学生特别资助 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 南江县 | 对就读中职脱贫群众学生特别资助 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  | 否 | 县教科体局
34 | 本专科脱贫群众学生特别资助 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 南江县 | 对就读本专科脱贫群众学生特别资助 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  | 否 | 县教科体局
35 | 代缴困难群众医疗保险 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 巩固三保障成果 | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 南江县 | 补助代缴全县脱贫群众及监测对象城乡居民基本医疗保险 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 655.9 |  |  |  |  | 655.9 |  |  | 否 | 县医保局
36 | 代缴困难群众养老保险 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 参加城乡居民基本养老保险 | 南江县 | 补助代缴全县脱贫群众及监测对象城乡居民基本养老保险 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 87.96 |  |  |  |  | 87.96 |  |  | 否 | 县居保局
37 | 农村低保 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 享受农村居民最低生活保障 | 南江县 | 发放脱贫群众和监测对接低保 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  | 否 | 县民政局
38 | 特困人员救助 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 享受特困人员救助供养 | 南江县 | 特困人员救助经费 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 否 | 县民政局
39 | 基层社会治理 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 南江县 | 基层社会治理资金 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 342 |  |  |  |  | 342 |  |  | 否 | 县公安局
40 | 2024年项目管理费 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 南江县 | 提取财政衔接资金项目管理经费，用于全县财政衔接资金项目监督管理。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 200 |  | 200 | [5 empty] | 否 | 县财政局
41 | 驻村工作经费 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 南江县 | 用于全县脱贫村、重点帮扶村等驻村工作公用经费 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 639.87 |  |  |  |  | 639.87 |  |  | 否 | 县乡村振兴局
42 | 村级运行维护费 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 南江县 | 全县300余个村的村级运行维护费 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 1877.5 |  |  |  |  | 1877.5 |  |  | 否 | 各乡镇
43 | 农村小型水库养护 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 南江县 | 用于全县小型水库养护 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 78 |  |  |  |  | 78 |  |  | 否 | 各乡镇
44 | 原种场放牧工人补助 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 南江县 | 南江黄羊原种场放牧工人补助 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  | 否 | 县农业农村局
45 | 农村妇女“两癌”检查项目 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 南江县 | 农村妇女“两癌”检查项目 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 否 | 县妇幼保健院
46 | 大学生服务西部计划全国项目县级配套资金 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 南江县 | 大学生服务西部计划全国项目县级配套资金 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 117.57 |  |  |  |  | 117.57 |  |  | 否 | 团县委