## 项目推进
南江县2018年重点项目推进情况统计表（8月）---大河镇
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设性质（新开工/续建） | 建设 年限 | 建设内容 | 总投资 | 计划开工时间 | 2018年 投资计划 | 2018年主要 形象进度 | 1—3月累计进度 |  | 项目业主 |  | 责任单位 |  | 配合单位 |  | 挂联领导 | 备注
[10 empty] | 投资进度 | 形象进度 | 单位名称 | 责 任 人 | 单位名称 | 责 任 人 | 单位名称 | 责 任 人
1 | S302线涪阳至木门南江段升级改造 | 南江县 | 续建 | 2016-2019 | 按照二级公路标准新改建100.7公里 | 117750 |  | 40000 | 完成路基工程，水稳层铺筑40% | 35900 | 桥梁工程完成85%，路基工程完成78%。 | 南江交通建设投资有限公司 | 邢文喜 | 交通局 | 何开国 | 大河镇 石滩乡 双桂乡 长赤镇 等相关乡镇 | 各单位负责人 | 万 林 | 市重